## 管理技術スキルカテゴリ20121204
SSFに基づくテスト技術スキルフレームワーク（Test.SSF） Version 1.0
スキル基準
管理技術スキルカテゴリ
第一階層
第二階層
[5 empty] | 第三階層 |  | スキル項目
1 | コンポーネントテスト
|  | 1 | プロジェクト統合マネジメント
|  |  |  | 立ち上げ | 1 | プロジェクト憲章作成 | ・テストプロジェクトの概要把握ができる
・テストプロジェクトの目的、目標設定ができる
・テストプロジェクトの制約事項の確認ができる
|  |  |  | 計画 | 2 | プロジェクトマネジメント計画書作成 | ・スコープや計画、コストを考慮した計画立案ができる
・テストレベルの定義・割り当てができる
|  |  |  | 実行 | 3 | プロジェクト実行の指揮・マネジメント | ・テストプロジェクト実行の指揮・マネジメントができる
|  |  |  | 監視 | 4 | プロジェクト作業の監視・コントロール | ・テストプロジェクト作業の監視・コントロールができる
[5 empty] | 5 | 統合変更管理 | ・変更管理表に基づいてテストプロジェクト全体を統合的に管理できる
|  |  |  | 終結 | 6 | プロジェクトやフェーズの終結 | ・テスト実施結果を報告できる
・テスト成果物を納品できる
・テストプロジェクトを通じての振り返りができる
|  | 2 | プロジェクト・スコープ・マネジメント
|  |  |  | 計画 | 1 | 要求事項収集 | ・テストプロジェクトの成果物に関する要求事項を収集できる
[5 empty] | 2 | スコープ定義 | ・テスト対象・非対象の機能を決定できる
・テスト対象・非対象の品質特性を決定できる
[5 empty] | 3 | ＷＢＳ作成 | ・レベルテストを含むＷＢＳが作成できる
|  |  |  | 監視 | 4 | スコープ検証 | ・成果物がスコープに沿っているかを検証できる
[5 empty] | 5 | スコープ・コントロール | ・スコープの変更管理が行える
|  | 3 | プロジェクト・タイム・マネジメント
|  |  |  | 計画 | 1 | アクティビティ定義 | ・ＷＢＳを詳細化してテストのアクティビティを定義できる
[5 empty] | 2 | アクティビティ順序設定 | ・テストのアクティビティの依存関係や優先度に基づいて実施順序を定義できる
[5 empty] | 3 | アクティビティ資源見積もり | ・テストのアクティビティに必要なリソース（人員・環境・機材）の見積りができる
[5 empty] | 4 | アクティビティ所要時間見積もり | ・テストのアクティビティごとの所要時間の見積りができる
[5 empty] | 5 | スケジュール作成 | ・具体的にテスト要員を割り当て、テストのプロジェクトスケジュールが作成できる
|  |  |  | 監視 | 6 | スケジュール・コントロール | ・作業状況を測定できる
・プロジェクトの進捗状況を評価できる
・評価結果に基づいて計画の変更を検討できる
|  | 4 | プロジェクト・コスト・マネジメント
|  |  |  | 計画 | 1 | コスト見積もり | ・テストプロジェクトの特徴に応じて適切な見積もり方法を決定できる
・アクティビティ毎のコスト見積もりができる
[5 empty] | 2 | 予算設定 | ・見積もり結果に基づいて予算設定ができる
|  |  |  | 監視 | 3 | コスト・コントロール | ・何らかの実績評価手法を用いてプロジェクト予算の変更をコントロールできる
|  | 5 | プロジェクト品質マネジメント
|  |  |  | 計画 | 1 | 品質計画 | ・テスト対象の品質目標(基準、規格)を定義できる
・テスト作業自体の品質目標を定義できる
・目標達成のための方法を決定できる
|  |  |  | 実行 | 2 | 品質保証 | ・テスト対象の品質管理測定ができる
・テスト作業自体の品質管理測定ができる
・品質監査ができる
|  |  |  | 監視 | 3 | 品質管理 | ・テスト進捗の測定と分析ができる
|  | 6 | プロジェクト人的資源マネジメント(組織マネジメント)
|  |  |  | 計画 | 1 | 人的資源計画書作成 | ・テストチームが定義できる(体制、役割、責任、報告関係(レポートライン))
・メンバの調達方法、タイムテーブル、トレーニング計画を策定できる
|  |  |  | 実行 | 2 | プロジェクト・チーム編成 | ・適切なメンバを任命できる
[5 empty] | 3 | プロジェクト・チーム育成 | ・チームの能力を高める環境を提供できる
・トレーニングやＯＪＴを実施できる
[5 empty] | 4 | プロジェクト・チームのマネジメント | ・プロジェクトのパフォーマンス評価ができる
・コンフリクトの調整ができる
|  | 7 | プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント
|  |  |  | 立ち上げ | 1 | ステークホルダ特定 | ・テストプロジェクトのステークホルダを特定できる
|  |  |  | 計画 | 2 | コミュニケーション計画 | ・ステークホルダーが求める情報を明確化できる
・誰が、誰に、いつ、どのような情報をどのような手段で提供するかを決定できる
|  |  |  | 実行 | 3 | 情報配布 | ・必要な情報を適切な手段、タイミングで関係者に提供できる
[5 empty] | 4 | ステークホルダの期待のマネジメント | ・ステークホルダの期待に沿って実行できているかを評価しマネジメントできる
|  |  |  | 監視 | 5 | 実績報告 | ・テストプロジェクト自体のパフォーマンス情報を収集して報告できる
・テスト対象の状況(品質など)を報告できる
|  | 8 | プロジェクト・リスク・マネジメント
|  |  |  | 計画 | 1 | リスク・マネジメント計画 | ・リスク・マネジメントを行う上での役割・責任を明確化できる
・リスクのマネジメント方法を具体化できる
[5 empty] | 2 | リスク特定 | ・リスクの事象や兆候を把握できる
[5 empty] | 3 | 定性的リスク分析 | ・リスクを影響度と発生確率の2つの観点から評価できる
・リスクの優先順位付けができる
[5 empty] | 4 | 定量的リスク分析 | ・リスクを数量的に分析できる
・リスクごとに注力する程度を決められる
[5 empty] | 5 | リスク対応計画 | ・個別のリスクへの対応策を策定できる
|  |  |  | 監視 | 6 | リスクの監視・コントロール | ・リスクトリガの監視と新規リスクの識別ができる
・リスクコントロールの証跡を記録できる
|  | 9 | プロジェクト調達マネジメント
|  |  |  | 計画 | 1 | 調達計画 | ・適切な契約形態(委任/請負など)を選択できる
・評価基準の策定を計画(いつ誰が作成するか)できる
・調達スケジュールを作成できる
|  |  |  | 実行 | 2 | 調達実行 | ・調達先選定のための評価ができる
・調達先との交渉を行い契約が締結できる
|  |  |  | 監視 | 3 | 調達管理 | ・調達先との契約と相互の関係をマネジメントできる
・調達先の履行状況をレビューして文書化できる
・必要に応じて調達先との契約関係をマネジメントできる
|  |  |  | 終結 | 4 | 調達終結 | ・未解決事項の解決を含めて、各契約の完了と清算を行える
2 | コンポーネント統合テスト （第二階層以下はコンポーネントテストと同じ）
3 | システムテスト （第二階層以下はコンポーネントテストと同じ）
4 | 受け入れテスト （第二階層以下はコンポーネントテストと同じ）